## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
book management | 2021-09-25 | 2021-09-28 | 3
Member database | 2021-10-01 | 2021-10-06 | 5
Fine generation | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 4
Login/signup | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 7
home page | 2021-11-06 | 2021-11-12 | 6
Member's profile | 2021-11-14 | 2021-11-18 | 4
chatbot | 2021-11-20 | 2021-11-25 | 5
admin's profile | 2021-11-25 | 2021-12-02 | 7
payment | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 4